Działania projektowe w roku szkolnym 2008/2009

Sierpień 2008

1.  Wymiana listów, e-maili w celu rozpoczęcia współpracy w ramach projektu.

Wykorzystanie Google Earth do poznania lokalizacji instytucji patrnerskich.

Wrzesień 2008

- Zapoznanie z projektem całej społeczności szkolnej: na konferencji nauczycieli, zebraniach z rodzicami, na lekcjach uczniów;

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej szkoły;

- Utworzenie Yahoo group w celu umieszczania informacji o podejmowanych działaniach projektowych oraz produktów cząstkowych.

Październik 2008

- Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu „Nasze kraje partnerskie”:

  - Opracowanie „klatki – stop” prezentującej ważne  punkty geograficzne, symbole narodowe;

  - Opracowanie „Best Factfile” przez starszych uczniów;

  - Przygotowanie prezentacji multimedialnych o krajach partnerskich.

Listopad 2008

- Przygotowanie obchodów święta narodowego przez państwa partnerskie w  formie małego projektu:

  - Opracowanie Aktu Powstania Państwa

  - Prezentacja multimedialna z przeprowadzonej imprezy

- Spotkanie robocze w Rumunii;

  - Podział zadań pomiędzy uczestniczącymi krajami dotyczącymi opracowania produktów końcowy;

  - Opracowanie kalendarza spotkań wirtualnych;

  - Zaprojektowanie wspólnej strony internetowej zawierającej informację o projekcie;

  - Poznanie systemu edukacyjnego w Rumunii;

  - Zorganizowanie spotkań z partnerami stowarzyszonymi.

Grudzień 2008

- Przedstawienie tradycji świąt religijnych: Bożego Narodzenia, Nowego Roku:

  - Prezentacja zebranych materiałów na płycie CD;

  - Przygotowanie płyty CD z tradycyjnymi piosenkami (kolędami);

  - Wymiana kartek świątecznych przygotowanych przez uczniów;

  - Wymiana zdjęć ozdób świątecznych przygotowanych przez dzieci;

  - Przygotowanie i realizacja przedstawienia o tematyce świątecznej- film

  - Przeprowadzenie targów ozdób świątecznych - prezentacja multimedialna;

  - Wigilia klasowa-film

- Przygotowanie kroniki Comeniusa.

Styczeń 2009

- Przygotowanie „Ściany Comeniusa” – tablic informacyjnych na temat realizowanego projektu i szkól partnerskich.

- Przeprowadzenie ewaluacji projektu w celu zapewnienia realizację określonych zadań oraz wprowadzenie zmian w harmonogramie działań koniecznych do osiągnięcia wytyczonych celów

- Zorganizowanie spotkania wirtualnego w celu wymiany doświadczeń oraz propozycji dotyczących projektu.

- Umieszczenie informacji dotyczących projektu na stronie internetowej szkoły.

Luty 2009

- Prezentacja obrzędów religijnych związanych z najważniejszymi momentami w życiu każdego człowieka: chrzest, komunia, ślub: opracowanie pamiętnika, prezentacji multimedialnych, filmów video, przygotowanie kartek okolicznościowych.

Marzec/Kwiecień 2009

- „Wiosna w Europie” przygotowanie i wymiana materiałów poświęconych następującym świętom: Mărţişor Day, the 40 Martyr Saints’, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny,  Dzień Matki:

- Przygotowanie prezentacji multimedialnych przedstawiające wyżej wymienione święta;

- Wykonanie kartek dla mam;

- Wykonanie papierowych kwiatów charakterystycznych dla danego kraju/wykonanie mărţişoare;

- Wykonanie kartek z okazji Dnia Kobiet;

- Przedstawienie tradycji świąt Wielkanocy:

- Przygotowanie prezentacji multimedialnych;

- Wymiana kartek świątecznych i ozdób: palmy, pisanki;

Maj/Czerwiec 2009

- Spotkanie robocze w Wielkiej Brytanii:

- Wymiana doświadczeń;

- Prezentacja osiągnięć;

- Przygotowanie raportu podsumowującego pierwszy rok realizacji projektu;

- Poznanie zasad funkcjonowania systemu edukacyjnego w Wielkiej Brytanii;

- Ustalenie zadań do wykonania po zakończeniu roku szkolnego;